Додаток до листа № 03-30/335

Звіт про стан виконання плану заходів 
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 3.Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль : швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |
| Завдання |  |  |  |  |  |
| Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Комунальне некомерційне підприємство «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області | 2024 р | 2024 р | виконано | Доступ до швидкісного Інтернету та засоби доступу до нього |
| Стратегічна ціль: усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички |  |  |  |  |  |
| Підвищення цифрової компетентності медичних працівників та пацієнтів | Комунальне некомерційне підприємство «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області | Квітень 2024 р | Квітень 2024 р | виконано | 5 лікарів та 2 сестри медичні пройшли навчання на платформі Дія. Освіта з отриманням Сертифікату « Цифрові технології для людей з інвалідністю» та Сертифікату «Вебдоступність». |
| Стратегічна ціль: усім громадянам доступні цифрові послуги |  |  |  |  |  |

| Впровадження якісних і доступних електронних сервісів у системі охорони здоров’я | Комунальне некомерційне підприємство «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області | Травень 2024 р | Травень 2024 р | виконано | 1.Впроваджено використання електронного особистого кабінету пацієнта в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) 2.Впроваджено електронні рецепти на всі рецептурні препарати 3. Впроваджено надання консультацій пацієнтам он лайн засобами телемедицини |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення , просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності ( принцип «здоров’я, а не лікування») | Комунальне некомерційне підприємство «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області | Травень 2024 р | Травень 2024 р | виконано | 1.Проведено гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення , раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя (виступи лікарів на місцевому телебаченні в м. Дніпро) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки, або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою. | Комунальне некомерційне підприємство «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області | Червень 2024 р | Червень 2024 р | виконано | 1.Забезпечено навчання лікарів та сестер медичних за програмою дій з подолання прогалин у сфері психічного здоров’я (mhGAP) збільшення доступності послуг з охорони психічного здоров’я. 2.Відповідно до Програми медичних гарантій за пакетом «Мобільна паліативна допомога» створена та функціонує мобільна мультидисциплінарна команда з надання паліативної, в тому числі психіатричної допомоги, яка надає послуги пацієнтам за їх перебуванням постійним місцем перебування. |

| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |
| 76. Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |
| 4) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області, Відділ «Служба у справах дітей». | 2024 рік | після деокупації території Старобільської міської територіальної громади Луганської області | Не розпочато | Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 на всій території України запроваджено військовий стан. На підставі Указу Президента від 23.09.2022 року №655/2022 “Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області”, утворено Старобільську міську військову адміністрацію Старобільського району Луганської області. На теперішній час територія Старобільської міської територіальної громади є тимчасово-окупованою отже виконання пунктів плану розпочнеться на території Старобільської міської територіальної громади після деокупації. Всі охочі батьки які бажають взяти дитину на сімейні форми виховання, звертаються в служби у справах дітей на підконтрольній території України за місцем своєї тимчасової реєстрації як ВПО. |

| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя |  |  |  |  |  |
| Завдання 102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |
| Забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області | 2024 | Протягом року (за потреби) | Станом на 31.03.2024 виконання відтерміновано за відсутності потреби (відсутність в контингенті закладів освіти учнів з ООП) |  |
| Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |
| Завдання 113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів |  |  |  |  |  |
| 2) здійснення заходів щодо відновлення мережі інклюзивно-ресурсних центрів | Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області | 2024 |  | Виконано | У Старобільській територіальній громаді Луганської області створено Комунальну установу «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської міської ради Луганської області, діяльність якого спрямована на визначення освітнього маршруту й реалізацію права дітей навчатися за місцем проживання в інклюзивних (спеціальних) класах або (групах). Станом на 25.06.2024 діяльність КУ «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської міської ради Луганської області призупинено. Планується поновити діяльність після деокупації Старобільської МТГ. |
| 3) продовження навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів сучасним практикам впровадження інклюзивної освіти | Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області | 2024 | Протягом року | Робота в даному напрямку виконується постійно. | Фахівці КУ «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської міської ради залучаються до КПК при Луганському ОІППО. |
| 4) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням | Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області | 2024 | - | Відтерміновано до деокупації території Старобільської МТГ |  |
| 5) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області | 2024 | Протягом року | Робота в даному напрямку проводиться постійно | Проведено аналіз щодо необхідної кількості фахівців для роботи на посадах консультантів ІРЦ |
| 6) забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області | 2024 | Протягом року (за потреби) | Налагоджена співпраця фахівців КУ «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр» Старобільської міської ради і педагогічних працівників ЗЗСО. | Станом на 25.06.2024 року в ЗЗСО відсутні учні з ООП, але на випадок наявності таких учнів, розроблений алгоритм спільних дій, спрямований на адаптацію учнів з ООП в шкільному просторі, визначення освітнього маршруту. |
| 115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області | 2024 | Протягом року (за потреби) | Виконання відтерміновано за відсутності потреби (відсутність в контингенті учнів з ООП) |  |
| Впровадження якісних і доступних електронних сервісів у системі охорони здоров’я | КНП «Старобільський ЦПМСД» | 2024 | 10.01.2024 | Виконано | https://drive.google.com/file/d/1Ma4wEXdUF7qUeo2pXBl1rcxbBV1BCQfQ/view?usp=sharing |